муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Кичменгско-Городецкая средняя школа»

«Организация дистанционного обучения

в МАОУ «Кичменгско-Городецкая средняя школа»

как средство обеспечения доступности качественного образования»

Сроки реализации проекта -  01.09.2020- 31.12.2022

Список исполнителей:

Шабакова Ирина Владимировна, директор

Информационно-аналитическая справка

Продуктивностью реализации инновационной программы в МАОУ «Кичменгско-Городецкая средняя школа» считается достижение конкретной цели  - разработка и внедрение модели дистанционного обучения для обеспечения доступности качественного образования в удаленных местах ведения деятельности образовательной организации.

На данный момент продолжается реализация II  практического этапа (сроки: январь 2021 года - март 2022 года).

- Мониторинг эффективности функционирования образовательной среды:

| № п/п | Перечень запланированных мероприятий | Содержание фактически проделанной работы | Сроки, место проведения мероприятий | Характеристика полученных результатов, тиражируемых |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 этап «Практический» |  |  |  |  |
| 1. | Проведение мониторинга имеющегося оборудования | Проведена проверка и настройка оборудования для ДО | Сентябрь, 2021 года | Оборудование в рабочем состоянии |
| 2 | Проведение методики изучения удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в образовательном учреждении (Рогов Е.И.) | Анкетирование с целью удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в образовательном учреждении | Август, 2021 года | По выявлению профессиональных затруднений, составлены рекомендаций для каждого педагога |
| 3 | Выбор и анализ электронных образовательных ресурсов | Разработка и апробация электронных образовательных ресурсов. Расширение школьного информационно-образовательного пространства. | Сентябрь, 2021 года | Разработаны |
| 4 | Обзор сервисов дистанционного обучения | Проведение семинара-практикума | Сентябрь, 2021 года | Семинар-практикум проведен. |
| 5 | Подготовка базы обучающего материала | Проведение лекций | В течение года | Проведены |

1.1 Проведение мониторинга имеющегося оборудования

Оборудование кабинетов, предназначенных для ДО,  позволяет осуществлять реализацию образовательных программ в сетевой форме, проводить занятия с обучающимися, которые находятся в удаленном доступе в режиме реального времени средствами видеоконференцсвязи, а также в режиме отсроченного времени, используя созданные педагогами электронные ресурсы к занятиям.

Для работы с цифровыми образовательными онлайн-ресурсами  по месту ведения деятельности с. Кичменгский Городок имеется устойчивая связь интернет - соединения со скоростью 50 Мбит/с. В местах ведения деятельности с. Сараево - скорость 50 Мбит/с,   что достаточно для обеспечения дистанционного обучения. Оборудован кабинет для ДО по месту ведения деятельности с. Кичменгский Городок: компьютер, система видеоконференцсвязи LifeSize.

Оборудование кабинета для ДО по месту ведения деятельности с. Сараево: компьютер, интерактивная доска, принтер, сканер, три ноутбука.

В рамках сетевого взаимодействия с использованием ДО педагоги школы реализуют образовательные программы основного общего образования по предметам: математика, информатика, физика.

1.2 Проведение методики изучения удовлетворенности педагогов    жизнедеятельностью в образовательном учреждении

31.08.2021 года школы был проведен педсовет. В ходе педсовета была проанализирована   инновационная деятельность в образовательном учреждении. Аналитический   этап  инновационной  деятельности  позволил  сделать основные выводы по результатам деятельности площадки. Для продолжения деятельности инновационной площадки на педсовете были проведены педагогом–психологом школы методики изучения удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в образовательном учреждении (Рогов Е.И.) (Приложение 1)

1) Удовлетворенность трудом

2) Уровень сформированности профессиональных качеств по методике    « Идеальный учитель»

Для каждой профессии существует некий минимально необходимый уровень способностей, позволяющий выполнять должностные обязанности. Достижение высокого профессионального уровня зависит от личностных качеств, мотивации и системы ценностей. Комплект методик Рогова Е.И. «Настольная книга практического психолога».

3) Подверженность профессиональной деформации

4) Творческий потенциал педагогов

У педагога  есть качества, которые позволяют ему творить, но есть и барьеры  творчества. Самый опасный — страх, особенно у людей, ориентированных на обязательный успех. Боязнь неудачи сковывает воображение — основу творчества. Страх может быть и социальный, страх общественного осуждения. Любая новая идея проходит через этап неожиданности, удивления, непризнания, осуждения окружающими. Боязнь осуждения за новое, непривычное для других поведение, взгляды, чувства сковывает творческую активность, уничтожает творческую личность.

5) Уровень информационной культуры

1.3 Мониторинг обучающихся

Результаты анкетирования учащихся сельских школ по месту ведения деятельности с. Сараево по вопросам востребованности и эффективности электронного обучения с использованием ДО  наглядно говорят о востребованности и эффективности образовательных услуг с использованием ДО.

Анкетирование выявило:

- на начало инновационной деятельности (2021г.) 100% опрошенных учащихся знали о существовании электронного обучения,

-  92 % считали электронное обучение эффективным,

- 8% не могли дать ответ на этот вопрос,

- 62% обучающихся используют компьютер в образовательных целях.

По результатам анкетирования родителей учащихся сельских школ все отметили положительные эффекты использования дистанционных образовательных технологий.

По результатам мониторинга, а также посещения педагогами, администрацией, педагогом-психологом дистанционных уроков были сделаны выводы об эффективности функционирования образовательной среды в дистанционном формате.

2.Повышение информационно-коммуникационной компетентности педагогов

Еще одним условием успешной реализации инновационного проекта 
является повышение информационно-коммуникационной компетентности 
педагогов. В настоящее время  невозможно представить образовательный процесс, отвечающий требованиям современного информационного общества без использования цифровых образовательных ресурсов (ЦОР).

2.1 Расширение списка используемых ЦОР

Педагоги осуществляют активный поиск механизмов и технологий привлечения учеников к учебной деятельности, что обусловлено необходимостью формирования как   предметных, учебных, так и жизненных компетентностей.

2.1.1 Расширение списка используемых ЦОР осуществляется педагогами путем самостоятельного поиска, обмена опытом в рамках школьных методических объединений и за счет курсовой подготовки

Ниже представлен перечень ЦОР, которые используют учителя  математики, физики и информатики при проведении дистанционных уроков.

Учителя математики  в 5-8 классах для ДО использует ресурс LearningApps.org , платформу Classtime для создания интерактивных учебных приложений, позволяющие вести аналитику учебного процесса и реализовывать стратегии индивидуального подхода.  Образовательную платформа Learnis, в которой можно создавать веб-квест, викторину, терминологическую игру. Разработки с помощью этой платформы можно использовать для повышения мотивации учащихся, на индивидуальных занятиях (с помощью компьютера), в качестве домашней работы. Веб-квесты повышают интерес учащихся к предмету, творческие способности, логическое мышление. Очень часто на уроках ДО используется Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/. Компьютерное тестирование является высокопроизводительным инструментом контроля, что позволяет сократить время в учебном процессе на проверку и обработку результатов контроля. В программе Excel очень удобно и легко создавать уже разработанный тест или кроссворд для любых учащихся. С помощью данного конструктора Online Test Pad  можно создать массу цифровых учебных заданий, тестов-тренажеров. На данной платформе в тест можно включать разнообразные типы вопросов (одиночный и множественный выбор ответа, ввод числа или текста, установление последовательности или соответствия, заполнение пропусков, слайдер и др.). (Приложение 2)

Электронные ресурсы, применяемые при дистанционном обучении 7 и 8 классов на уроках физики.

1) Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) представленные на сайте Федерального центра информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР).

Cайт Федерального центра информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) реализует концепцию «единого окна» для доступа к любым электронным образовательным ресурсам системы образования РФ и предоставляет единую современную технологическую платформу для существующих и вновь создаваемых электронных образовательных ресурсов. Такой портал является окном доступа к центральному хранилищу электронных образовательных ресурсов (ЭОР), разработанных для всех типов и ступеней образования, и обеспечивает хранение шести типов ЭОР.

Типы ЭОР

- Электронные учебные модули открытых мультимедиасистем (ОМС)

- Электронные учебные модули виртуальных коллективных сред (ВКС)

- ЭОР на локальных носителях

- Текстографические сетевые ЭОР

- ЭОР на базе flash-технологий

- ЭОР на базе java-технологий

Все ЭОР описываются с помощью единой информационной модели метаданных, основанной на стандарте LOM. Единая модель описания ЭОР позволяет использовать единые механизмы для организации их хранения и доступа к ним.

Для воспроизведения электронных учебных модулей, размещённых на сайте, необходимо установить на компьютере свободно распространяемое программное обеспечение — «проигрыватель ресурсов» с главной страницы сайта.

2) ЭОР сайта: http://school-collection.edu.ru/

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов содержит богатый методический и дидактический материал для использования в системе образования Российской Федерации (в том числе с использованием интерактивных досок различных производителей: Activboard, AVerMedia, Hitachi, Panaboard, SMART Board).

Из перечисленных ресурсов используются:

- Презентации к урокам с интерактивным содержанием, иллюстрирующим физические явления, процессы, закономерности.

- Виртуальные лабораторные работы в качестве альтернативы, если невозможно в условиях дистанционного образования провести эксперименты непосредственно.

- Дидактические материалы, средства текущего контроля усвоения знаний учащимися.

Методические рекомендации по использованию ЭОР и разработки уроков приведены в пособии: Каширин Д. А. Интерактивное оборудование и интернет-ресурсы в школе. Физика. 7 – 11 кл.: Пособие для учителей общеобразовательных школ / Д. А. Каширин, Е. Г.  Квашнин. — М.: Просвещение-регион, 2011. — 264 с. — (Серия «Современные образовательные технологии»). (Приложение 3)

На уроках также используется презентативный и иллюстративный материал, разрабатываемый учителем по соответствующим темам урока. ПО MS PowerPoint.

Электронные ресурсы, применяемые при дистанционном обучении 5-8 классов на уроках информатики.

- Создание тестов и опросов в сервисе Google Формы

С помощью Google Формы создаются тематические тесты, которые включают   задания закрытого и открытого типа. Баллы за задания закрытого типа задаются в форме, проверяются автоматически, педагог видит ответы и баллы за ответы. Задания открытого типа проверяются учителем.

- Работа с совместными документами в сервисе  Google

Ученикам отправляется ссылка на совместный документ с заданием, где они вносят изменения или ответы. Создаются документы для работы в нем всего класса или индивидуально.

- Социальные сети

В социальной сети создана беседа, куда добавлены учащиеся класса. Через беседу учащиеся могут задать вопрос по выполнению домашнего задания, получить дополнительное пояснение к заданиям, отправить ответы.

- Сайт, разработанный в поддержку УМК  «Информатика» (авторы Босова Л.Л., Босова А.Ю.) https://bosova.ru/

На данном сайте размещены презентации, видеоуроки, тестовые задания, ссылки на ЭОР, которые используются на уроках.

- Онлайн сервис Triventy -  бесплатный конструктор тестов и викторин.

Создаются тесы и викторины, которые можно проводить в реальном времени.

2.1.2 Курсовая подготовка

Курсы повышения квалификации  педагогов в рамках инновационной программы, способствующие повышению квалификации.(2021-2022 учебный год)

|  | Сакулина Людмила Васильевна | «Содержательные и методические особенности изучения линии «Алгоритмизация и программирование» в школьном курсе информатики» 48 часов.11.10.2021-22.10.2021№3513 АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» «Совершенствование педагогической и методической деятельности в дополнительном образовании детей в соответствии с требованиями профессионального стандарта» 36 часов22.11.2021-06.12.2021№4678 АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» Вебинар «Портфолио современного педагога: Movavi и другие видеоресурсы для образования» Вебинар «Интерактивный образовательный онлайн-курс для формирования цифровой грамотности «Информатика. Начальный курс» |
| --- | --- | --- |
|  | Саблина Лидия Владимировна | Вебинар «Цифровой образовательный контент компании «Новый диск»(Центр цифровизации образовательной деятельности АНО ВО «Университет Иннополис» 04.03.2022 |
|  | Попов Вячеслав Александрович | АОУ ВО ДПО «ВИРО» Дополнительная профессиональная программа «Школа современного учителя. Развитие естественно-научной грамотности» – для учителей химии, физики, биологии, географии, реализующих программы основного общего образования» , 56 часов. 1 марта – 14 апреля 2022 года. |
|  | Тарасова Яна Владимировна | АОУ ВО ДПО «ВИРО» Дополнительная профессиональная программа «Школа современного учителя. Развитие математической грамотности» – для учителей математики, реализующих программы основного общего образования» , 56 часов 1 марта – 14 апреля 2022 года. |
|  | Дьякова Анна Анатольевна | АОУ ВО ДПО «ВИРО» проводит обучение на курсах по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (математика) , 36 часов.21.02.2022 – 04.03.2022 |
|  | Барболина Мария Анатольевна | Научно-производственное объединение ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» образовательная платформа «Педагогический Университет РФ». Программа дополнительного образования «Классное руководство и специфика реализации школьных программ в соответствии с обновленными ФГОС-21. Новые цифровые платформы Минпросвещения РФ для обучения, воспитания и личностного развития учащихся» , 144 часа.25.01.2022, заочное обучение с применением ДОТ и ЭО. |
|  | Морозова Мария Анатольевна | Научно-производственное объединение ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» образовательная платформа «Педагогический Университет РФ». Программа дополнительного образования «Классное руководство и специфика реализации школьных программ в соответствии с обновленными ФГОС-21. Новые цифровые платформы Минпросвещения РФ для обучения, воспитания и личностного развития учащихся» , 144 часа.25.01.2022, заочное обучение с применением ДОТ и ЭО. |
|  | Неспанова Марина Александровна | Научно-производственное объединение ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» образовательная платформа «Педагогический Университет РФ». Программа дополнительного образования «Классное руководство и специфика реализации школьных программ в соответствии с обновленными ФГОС-21. Новые цифровые платформы Минпросвещения РФ для обучения, воспитания и личностного развития учащихся» , 144 часа.25.01.2022, заочное обучение с применением ДОТ и ЭО. |
|  | Глебова Нина Николаевна | Педагогическая мастерская Марии Прозументовой Онлайн-курс по ИКТ для педагогов «Как педагогу создавать видеоролики и обучающее видео» 15.07-17.07.2021, 9 часов Межрегиональный институт повышения квалификации и переподготовки г. Липецк «Современные методики обучения географии в условиях реализации ФГОС», 16 часов |
|  | Маклакова Ирина Владимировна | Научно-производственное объединение ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» образовательная платформа «Педагогический Университет РФ». Программа дополнительного образования «Классное руководство и специфика реализации школьных программ в соответствии с обновленными ФГОС-21. Новые цифровые платформы Минпросвещения РФ для обучения, воспитания и личностного развития учащихся» , 144 часа.25.01.2022, заочное обучение с применением ДОТ и ЭО. |
|  | Суворова Надежда Васильевна | Научно-производственное объединение ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» образовательная платформа «Педагогический Университет РФ». Программа дополнительного образования «Классное руководство и специфика реализации школьных программ в соответствии с обновленными ФГОС-21. Новые цифровые платформы Минпросвещения РФ для обучения, воспитания и личностного развития учащихся» , 144 часа.25.01.2022, заочное обучение с применением ДОТ и ЭО. |
|  | Барсукова Наталья Владимировна | Научно-производственное объединение ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» образовательная платформа «Педагогический Университет РФ». Программа дополнительного образования «Классное руководство и специфика реализации школьных программ в соответствии с обновленными ФГОС-21. Новые цифровые платформы Минпросвещения РФ для обучения, воспитания и личностного развития учащихся» , 144 часа.26.01.2022, заочное обучение с применением ДОТ и ЭО |
|  | Макарова Галина Анатольевна | Научно-производственное объединение ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» образовательная платформа «Педагогический Университет РФ». Программа дополнительного образования «Классное руководство и специфика реализации школьных программ в соответствии с обновленными ФГОС-21. Новые цифровые платформы Минпросвещения РФ для обучения, воспитания и личностного развития учащихся» , 144 часа.31.01.2022, заочное обучение с применением ДОТ и ЭО |
|  | Шелыгина Светлана Александровна | Научно-производственное объединение ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» образовательная платформа «Педагогический Университет РФ». Программа дополнительного образования «Классное руководство и специфика реализации школьных программ в соответствии с обновленными ФГОС-21. Новые цифровые платформы Минпросвещения РФ для обучения, воспитания и личностного развития учащихся» , 144 часа.27.01.2022, заочное обучение с применением ДОТ и ЭО. |
|  | Шарова Елена Градиславовна | Научно-производственное объединение ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» образовательная платформа «Педагогический Университет РФ». Программа дополнительного образования «Классное руководство и специфика реализации школьных программ в соответствии с обновленными ФГОС-21. Новые цифровые платформы Минпросвещения РФ для обучения, воспитания и личностного развития учащихся» , 144 часа.11.02.2022, заочное обучение с применением ДОТ и ЭО. |
|  | Пьянкова Алена Васильевна | Научно-производственное объединение ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» образовательная платформа «Педагогический Университет РФ». Программа дополнительного образования «Классное руководство и специфика реализации школьных программ в соответствии с обновленными ФГОС-21. Новые цифровые платформы Минпросвещения РФ для обучения, воспитания и личностного развития учащихся» , 144 часа.31.01.2022, заочное обучение с применением ДОТ и ЭО. |
|  | Саблина Дарина Игоревна | Научно-производственное объединение ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» образовательная платформа «Педагогический Университет РФ». Программа дополнительного образования «Классное руководство и специфика реализации школьных программ в соответствии с обновленными ФГОС-21. Новые цифровые платформы Минпросвещения РФ для обучения, воспитания и личностного развития учащихся» , 144 часа.27.01.2022, заочное обучение с применением ДОТ и ЭО. |
|  | Полушина Валентина Александровна | Научно-производственное объединение ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» образовательная платформа «Педагогический Университет РФ». Программа дополнительного образования «Классное руководство и специфика реализации школьных программ в соответствии с обновленными ФГОС-21. Новые цифровые платформы Минпросвещения РФ для обучения, воспитания и личностного развития учащихся» , 144 часа.27.01.2022, заочное обучение с применением ДОТ и ЭО. |
|  | Конечная Ольга Владимировна | Научно-производственное объединение ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» образовательная платформа «Педагогический Университет РФ». Программа дополнительного образования «Классное руководство и специфика реализации школьных программ в соответствии с обновленными ФГОС-21. Новые цифровые платформы Минпросвещения РФ для обучения, воспитания и личностного развития учащихся» , 144 часа.27.01.2022, заочное обучение с применением ДОТ и ЭО. |

2.1.3 Школьный конкурс педагогических разработок  учителей  «Лучший дистанционный урок»

В  МАОУ «Кичменгско-Городецкая средняя школа» разработано Положение  школьного   конкурса педагогических разработок  учителей  «Лучший дистанционный урок».  (Приложение № 4)

Цели и задачи конкурса:

-выявление  и  популяризация лучших  образцов  педагогической деятельности  на основе работы с использованием дистанционных образовательных технологий (далее - ДОТ);

-повышение  профессионального мастерства  педагогов, совершенствование методического обеспечения образовательного процесса;

-активизация  процесса  формирования  компетентности  педагогов  в  области  обучения  с использованием дистанционных образовательных технологий.

2.2. Обзор сервисов дистанционного обучения

13 сентября 2021 года  для педагогов школы Ресурсный центр на базе МАОУ «Кичменгско-Городецкая средняя школа» провел семинар-практикум «Сервисы для  дистанционного обучения». Педагогов школы познакомили с работой  цифровых ресурсов  ЯКласс и Учи.ру в качестве электронных образовательных ресурсов, а также  Zoom в качестве платформ для проведения онлайн уроков. ZOOM.US – это облачная платформа для проведения онлайн видео-конференций и видео вебинаров в формате высокой четкости.

Использование дистанционных образовательных технологий – это новые 
возможности коммуникации, новый уровень взаимодействия между педагогом и обучающимися. Современные средства телекоммуникаций в дистанционном образовании обеспечивают интерактивный способ обучения. Обучающиеся получают возможность осуществлять оперативную связь, а преподаватель – оперативно реагировать на запросы ученика, контролировать и своевременно корректировать его работу. 
Цель внедрения дистанционных образовательных технологий в систему 
обучения состоит в обеспечении доступности качественного образования для 
обучающихся, независимо от места проживания, социального положения и 
состояния здоровья, удаленности от центра обучения и т.д.

Во время работы  площадки решались задачи повышения компетенции учителей  в области преподаваемого предмета, методологии предмета; владение современными технологиями развивающего обучения; владение основами ИКТ для обслуживания потребностей учебного процесса по работе с  детьми дистанционно. Такую работу проводят заместители директора школы и методист Ресурсного центра школы.

Использование новых информационных технологий в преподавании является одним из важнейших аспектов совершенствования и оптимизации учебного процесса, обогащения арсенала методических средств и приемов, позволяющих разнообразить формы работы и сделать урок интересным и запоминающимся для учащихся.

Использование учителем ЦОР делает реальным для учащихся получение качественного образования, соответствующего современным запросам.

Наиболее популярным видом электронных  ресурсов  являются компьютерные презентации. С их помощью педагоги наглядно демонстрируем необходимый учебный материал.   Презентация – форма подачи материала в виде слайдов, на которых могут быть представлены таблицы, схемы, рисунки, иллюстрации, аудио- и видеоматериалы. Считаем, что учащиеся проявляют большой интерес, когда при объяснении нового материала применяются презентации.  Даже самые пассивные из них с огромным желанием включаются в работу, с интересом просматривают слайды  и отвечают на вопросы.

Таким образом, активное использование ЦОР приводит к изменению в содержании образования, технологии обучения и отношениях между участниками образовательного процесса.

Вывод один – нужно не стоять на месте, а совершенствовать свои приемы и методы,  и тогда мы достигнем успеха в своей профессиональной деятельности.

3.Реализация модели дистанционного обучения

3.1 Учебная деятельность

В 2021-2022 учебном году ДО проводится по предметам: математика(5-8 классы), физика (7-8классы), информатика(5-8 классы).

Управление учебным процессом начинается с его планирования. Для ДО учащихся по месту ведения деятельности с.Сараево, в августе 2021 года создается расписание. (Приложение 5)

Уроки по математике, физике, информатике  и классные часы проводятся дистанционно.

3.2 Внеучебная деятельность

Педагоги-библиотекари нашей школы проводят дистанционные классные часы 1 раз в полгода для учащихся 5-8 классов и учащихся начальной школы. В  декабре 2021 года для учащихся 5-8 классов был проведен устный журнал «День Героев Отечества», для 1-4 классов «Михалкова знают дети!», а в январе 2022 года проведена беседа «Животные помогают фронту» для 5-8 классов, для 1- 4 классов «В.Бианки – писатель и ученый»

Материал классных часов были доступны,  соответствовали возрасту детей 1-4 классов и  5- 8 классов. Информация излагалась грамотно, литературным языком. При подготовке и проведении дистанционных классных часов  использовался принцип дифференцированного подхода: воспитанникам давались разные по объему и сложности задания и вопросы, учитывались возможности и способности детей. Время на этапах было распределено рационально. Конспекты оформлены согласно требованиям. (Приложение 6) При проведении  использовались следующие технологии: информационно – коммуникативные, личностно -  ориентированного обучения. Выдержано время 30 минут для начальной школы и 35 минут для основной школы. Новизна проявилась в том, что впервые была использована такая форма проведения классных часов в 2021-2022 учебном году. Дети были заинтересованы, активны. Занятия проходили в атмосфере сотрудничества и взаимопонимания. Занятия достигли цели. Все задачи были выполнены. В перспективе в дальнейшем планируется работать в этом направлении с другими местами ведения деятельности.

Основная задача библиотеки прививать интерес к чтению. В электронном виде можно читать любой учебник или конспект, посетить любой музей или выставку.  В школе третий  год реализуется проект  «Проект ЛитРес:  Школа» (электронная библиотека)  разработана в 2016 году по приказу Минобрнауки России, в рамках программы развития образования 2016-2020 года.

Основа проекта взята из ранее запущенного сервиса ЛитРес: Библиотека, целью которого было упростить процесс чтения и сделать литературу более доступной для широкого круга лиц. Благодаря данному сервису, школьные библиотеки могут выдавать ученикам литературу в рамках учебной программы с 1 — 11 класс, а также литературу для внеклассного чтения, различных авторов, жанров и направлений.

Проведен инструктаж по регистрации  читателей на платформе ЛитРес, зарегистрировано 137  читателей. На март 2022 года на руках (в электронной библиотеке) взято 143 книги.

3.3 Методическая поддержка

Заместители директора для удаленных мест ведения деятельности проводят  on-line лекции с применением Skype технологий и LifeSize

| Место ведения деятельности | Тема лекции | Время | Технология |
| --- | --- | --- | --- |
| Кичменгско-Городецкий район, с.Сараево, ул. Центральная, дом 41; | Лекция 1 «Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам: изменения в законодательстве» Содержание: - Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования” (https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74621198/) - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"" (https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf) - «Рекомендации по внесению изменений в основные образовательные программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», письмо Департамента образования Вологодской области от 23.08.2021 № их.20-8101/21 | 02.09. 2021 года | Онлайн-лекция по системе видеоконференцсвязи LifeSize |
| Кичменгско-Городецкий район, с.Светица, ул. Центральная, дом 4. |  | 3.09. 2021 года | Онлайн-лекция по Skype |
| Кичменгско-Городецкий район, с.Сараево, ул. Центральная, дом 41; | Лекция 2 «Изменения в нормативно-правовой базе МАОУ «Кичменгско_Городецкая средняя школа» Содержание: 1. «Положение о реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», утверждено приказом директора МАОУ «Кичменгско-Городецкая средняя школа» от 11.01.2021 № 4 2. «Положение о текущем контроле, промежуточной аттестации и системе оценивания учащихся школы», утверждено приказом директора от 19.10.2021 года № 234 3. «Положение о ведении электронного журнала в МАОУ « Кичменгско-Городецкая средняя школа», утверждено приказом директор от 31.08.2021 г. № 194 | 02.11.2021 года | Онлайн-лекция |
| Кичменгско-Городецкий район, с.Светица, ул. Центральная, дом 4. |  | 03.11.2021 года | Skype |
| Кичменгско-Городецкий район, с.Сараево, ул. Центральная, дом 41; | Лекция 3 «Организация образовательной деятельности с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения» Содержание: 1. «Организация образовательной деятельности с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения», рекомендации Департамента образования 2. Письмо Департамента образования Вологодской области «О направлении информации (об организации обучения классов на карантине)» от 24.11.2021 № их20-11473/21 | 11.01.2022 года | Онлайн-лекция |
| Кичменгско-Городецкий район, с.Светица, ул. Центральная, дом 4. |  | 12.01.2022 года | Skype |

Ресурсным центром на базе МАОУ «Кичменгско-Городецкая средняя школа»

проведены семинары-практикумы для педагогов по месту ведения деятельности с.Сараево.

| Тема семинара-практикума | Дата проведения |
| --- | --- |
| Облачные сервисы Coogle как средство создания учебных материалов. | 18.10.2021 года |
| Создание тестов в программе Online Test Pad | 06.12.2021 года |

Таким образом, на втором этапе все запланированные мероприятия инновационной деятельности на практическом этапе реализованы. Проведенная работа сделана качественно. Мониторинг процесса и динамики результатов инновационной работы свидетельствует о результативном завершении второго этапа и переходе к реализации следующего этапа программы. Следовательно, можно сделать  вывод  о целесообразности продолжения эксперимента в соответствии с намеченным планом.